Validando Sprint 4

Haircut Home Studio

HHS

Fecha: 25/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/10/2026 | Validación del Sprint 4. | Rosa Garrido |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D — Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Haircut Home Studio (HHS) |
| Fecha de Inicio | 12/10/2026 |
| Fecha de Término | 25/10/2026 |
| Patrocinador principal | Dueño de Haircut Home Studio (Melipilla) |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.325.328-1 | Nicolas Carmona | nic.carmona@duocuc.cl |
| 21.622.466-3 | Rosa Garrido | ros.garrido@duocuc.cl |
| 20.880.073-6 | Mateo Alvarez | mate.alvarez@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| E04-HU01 Administración de las categorías del catálogo. | Edición de categorías | 5 | Nicolas Carmona | 5 |  |  |  |  | 5 | A |
| E04-HU01 | Registro de edición de la categoría | 5 | Nicolas Carmona | 3 | 2 |  |  |  | 5 | A |
| E04-HU01 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| E04-HU02 Gestión de los servicios de la peluquería. | Edición de servicios | 6 | Nicolas Carmona |  | 6 |  |  |  | 6 | A |
| E04-HU02 | Registro de edición de servicio | 5 | Nicolas Carmona |  |  | 5 |  |  | 5 | A |
| E04-HU02 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| E04-HU03 Gestión de los productos disponibles. | Edición de producto | 6 | Nicolas Carmona |  |  | 3 | 3 |  | 6 | A |
| E04-HU03 | Registro de edición de producto | 5 | Nicolas Carmona |  |  |  | 5 |  | 5 | A |
| E04-HU03 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| E07-HU02 Control de cuotas de la simulación. | Implementar sistema de creditos por rol | 6 | Nicolas Carmona |  |  |  |  | 6 | 6 | A |
| E07-HU02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4 | Nicolas Carmona |  |  |  |  | 2 | 2 | A |
| E07-HU02 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU02 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5 | Rosa Garrido | 5 |  |  |  |  | 5 | A |
| E07-HU02 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4 | Mateo Alvarez |  | 4 |  |  |  | 4 | A |
| E07-HU03 Historial de simulaciones anteriores. | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6 | Rosa Garrido | 3 | 3 |  |  |  | 6 | A |
| E07-HU03 | Mostrar detalles de la simulación previa | 5 | Rosa Garrido |  | 5 |  |  |  | 5 | A |
| E07-HU03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Responsable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | (A/R) |
| E04-HU01 Administración de las categorías del catálogo. | Edición de categorías | 5 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU01 | Registro de edición de la categoría | 5 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU01 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU02 Gestión de los servicios de la peluquería. | Edición de servicios | 6 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU02 | Registro de edición de servicio | 5 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU02 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU03 Gestión de los productos disponibles. | Edición de producto | 6 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU03 | Registro de edición de producto | 5 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E04-HU03 | Validación del cambio en bbdd | 4 | Mateo Alvarez |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU02 Control de cuotas de la simulación. | Implementar sistema de creditos por rol | 6 | Nicolas Carmona |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4 | Nicolas Carmona | 2 |  |  |  |  | 2 | A |
| E07-HU02 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4 | Nicolas Carmona | 4 |  |  |  |  | 4 | A |
| E07-HU02 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5 | Rosa Garrido |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU02 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4 | Mateo Alvarez |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU03 Historial de simulaciones anteriores. | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6 | Rosa Garrido |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU03 | Mostrar detalles de la simulación previa | 5 | Rosa Garrido |  |  |  |  |  |  | A |
| E07-HU03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6 | Nicolas Carmona | 2 | 4 |  |  |  | 6 | A |

# Gráfico de avance del sprint 4.

Sprint 4: 84 h en 10 días hábiles (12/10/2026 – 25/10/2026). Al cierre las horas restantes llegan a 0. El detalle está en Burndown_HHS_Sprints_1_a_5.xlsx, hoja Sprint 4.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-HU01 | Reserva de una hora de atención. | 20 | Aceptada |
| E02-HU01 | Revisión de las horas agendadas. | 18 | Aceptada |
| E02-HU02 | Modificación y gestión de las reservas. | 22 | Aceptada |
| E02-HU03 | Bloqueo de días u horas de la agenda. | 23 | Aceptada |
| E02-HU04 | Dashboard con las operaciones del negocio. | 22 | Aceptada |
| E01-HU02 | Recomendación de la mejor hora para reservar. | 24 | Aceptada |
| E01-HU03 | Calendario con las horas disponibles. | 20 | Aceptada |
| E05-HU01 | Vitrina de productos para el cliente. | 14 | Aceptada |
| E05-HU02 | Reseñas de los servicios. | 19 | Aceptada |
| E03-HU01 | Creación de una cuenta de usuario. | 21 | Aceptada |
| E03-HU02 | Inicio de sesión en el sistema. | 28 | Aceptada |
| E03-HU03 | Cierre de sesión. | 11 | Aceptada |
| E03-HU04 | Consulta y edición de los datos personales. | 23 | Aceptada |
| E05-HU03 | Información de contacto y ubicación del local. | 11 | Aceptada |
| E04-HU01 | Administración de las categorías del catálogo. | 14 | Aceptada |
| E04-HU02 | Gestión de los servicios de la peluquería. | 15 | Aceptada |
| E04-HU03 | Gestión de los productos disponibles. | 15 | Aceptada |
| E07-HU02 | Control de cuotas de la simulación. | 23 | Aceptada |
| E07-HU03 | Historial de simulaciones anteriores. | 17 | Aceptada |
| E07-HU01 | Simulación del corte de pelo con una foto. | 63 | Planificada |
| E06-HU01 | Reserva de horas desde WhatsApp. | 31 | Incompleta |
| E06-HU02 | Conversación con la peluquería por WhatsApp. | 15 | Incompleta |