## Control de horas
Control de horas — PDF, EDT, Gantt, backlog y burndown
La columna PDF es la suma de Tareas x HU. El resto de los documentos usa esos mismos números.
Historia | Sprint | Horas PDF | Tareas | Responsable principal
E01-HU01 | 1 | 20 | 4 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E02-HU01 | 1 | 18 | 4 | Nicolas Carmona, Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E02-HU02 | 1 | 22 | 4 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E02-HU03 | 1 | 23 | 5 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E02-HU04 | 1 | 22 | 4 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E01-HU02 | 2 | 24 | 3 | Nicolas Carmona
E01-HU03 | 2 | 20 | 3 | Rosa Garrido
E05-HU01 | 2 | 14 | 3 | Nicolas Carmona, Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E05-HU02 | 2 | 19 | 4 | Nicolas Carmona, Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E03-HU01 | 3 | 21 | 4 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E03-HU02 | 3 | 28 | 7 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E03-HU03 | 3 | 11 | 3 | Nicolas Carmona, Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E03-HU04 | 3 | 23 | 5 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E05-HU03 | 3 | 11 | 3 | Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E04-HU01 | 4 | 14 | 3 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E04-HU02 | 4 | 15 | 3 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E04-HU03 | 4 | 15 | 3 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E07-HU02 | 4 | 23 | 5 | Nicolas Carmona, Rosa Garrido, Mateo Alvarez
E07-HU03 | 4 | 17 | 3 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona
E07-HU01 | 5 | 63 | 9 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E06-HU01 | 5 | 31 | 5 | Rosa Garrido, Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
E06-HU02 | 5 | 15 | 3 | Nicolas Carmona, Mateo Alvarez
TOTAL PDF |  | 469 | 90
Fase 1 |  | 36
Fase 3 |  | 79
Proyecto (Fase 1 + PDF + Fase 3) |  | 584

## Gantt
Gantt — Haircut Home Studio
Cada barra es el trabajo planificado a 8 h por día hábil, con tres personas en paralelo. Las tareas E01–E07 usan las horas del PDF (469 h). Fase 1 (36 h) y Fase 3 (79 h) se mantienen. El número dentro del día es la hora de esa tarea ese día. Lunes a viernes; el 18/09 queda dentro del sprint 2, como en el calendario de 10 días hábiles.
ID | Tarea | Bloque | Rol | Responsable | Horas | Inicio | Fin | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17
F1 | Definición del proyecto | Fase 1 | JP | Rosa Garrido | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 3
F1 | Documento de visión del proyecto | Fase 1 | JP | Rosa Garrido | 3 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 3
F1 | Creación de Épicas e Historias de Usuario | Fase 1 | JP, AF | Rosa Garrido, Mateo Alvarez | 6 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 4 | 2
F1 | Construcción del Product Backlog inicial | Fase 1 | JP, AF | Rosa Garrido, Mateo Alvarez | 6 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 6
F1 | Diseño de arquitectura, modelo de base de datos y mockups | Fase 1 | JP, AF, PG, TS, DI | Rosa Garrido, Mateo Alvarez, Nicolas Carmona | 18 | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  | 12 | 6
E01-HU01-T01 | Reserva de hora (bloqueo temporal) | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [10 empty] | 6
E01-HU01-T02 | Crear mensaje de confirmación de hora | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | [10 empty] | 2 | 2
E01-HU01-T03 | Agenda de hora (registro en la bbdd) | Sprint 1 | DBA | Nicolas Carmona | 6 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [11 empty] | 6
E01-HU01-T04 | Verificar reserva en la bbdd | Sprint 1 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [10 empty] | 4
E02-HU01-T01 | Consultar las reservas existentes | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [12 empty] | 5
E02-HU01-T02 | Revisar calendario con leyenda | Sprint 1 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [10 empty] | 5
E02-HU01-T03 | Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | Sprint 1 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | [10 empty] | 3 | 1
E02-HU01-T04 | Probar lista, calendario y detalles básicos | Sprint 1 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [10 empty] | 4
E02-HU02-T01 | Crear reserva en persona | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | [12 empty] | 3 | 3
E02-HU02-T02 | Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | [13 empty] | 5 | 2
E02-HU02-T03 | Cancelar reservas | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [14 empty] | 5
E02-HU02-T04 | Probar creación, modificación y cancelación. | Sprint 1 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [11 empty] | 4
E02-HU03-T01 | Bloqueo de horas disponibles en el día | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | [14 empty] | 1 | 4
E02-HU03-T02 | Bloqueo de días, semanas o mes | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | [15 empty] | 4 | 1
E02-HU03-T03 | Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | [16 empty] | 5
E02-HU03-T04 | Realizar registro de cambio en la bbdd | Sprint 1 | DBA | Nicolas Carmona | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | [16 empty] | 2 | 2
E02-HU03-T05 | Probar bloqueos y desbloqueos | Sprint 1 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [11 empty] | 4
E02-HU04-T01 | Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | Sprint 1 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [11 empty] | 5
E02-HU04-T02 | Calcular servicios más cotizados | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | [17 empty] | 6
E02-HU04-T03 | Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | Sprint 1 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [18 empty] | 7
E02-HU04-T04 | Probar dashboard | Sprint 1 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [12 empty] | 4
E01-HU02-T01 | Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [20 empty] | 8
E01-HU02-T02 | Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 8 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [21 empty] | 8
E01-HU02-T03 | Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 8 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [22 empty] | 8
E01-HU03-T01 | Contruir calendario | Sprint 2 | DI | Rosa Garrido | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [20 empty] | 8
E01-HU03-T02 | Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | Sprint 2 | DI | Rosa Garrido | 7 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [21 empty] | 7
E01-HU03-T03 | Mostrar horas deshabilitadas | Sprint 2 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | [21 empty] | 1 | 4
E05-HU01-T01 | Listar productos disponibles en home | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [23 empty] | 5
E05-HU01-T02 | Mostrar los 10 productos más usados/comprados | Sprint 2 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | [22 empty] | 4 | 1
E05-HU01-T03 | Probar correcta visualización de productos | Sprint 2 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [20 empty] | 4
E05-HU02-T01 | Crear sistema de reseñas x servicio | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | [23 empty] | 3 | 3
E05-HU02-T02 | Mostrar reseñas en el detalle del servicio | Sprint 2 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | [23 empty] | 5
E05-HU02-T03 | Calcular y mostrar promedio de estrellas | Sprint 2 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [24 empty] | 4
E05-HU02-T04 | Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | Sprint 2 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [20 empty] | 4
E03-HU01-T01 | Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [30 empty] | 5
E03-HU01-T02 | Definir y aplicar politica de creación de contraseña | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [30 empty] | 5
E03-HU01-T03 | Verificación de correo (activación y validez) | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [30 empty] | 3 | 4
E03-HU01-T04 | Validar correo duplicado. | Sprint 3 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [30 empty] | 4
E03-HU02-T01 | Creación de inputs (correo, contraseña) | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | [30 empty] | 3 | 1
E03-HU02-T02 | Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [31 empty] | 4
E03-HU02-T03 | Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [32 empty] | 4
E03-HU02-T04 | Muestra mensaje de credenciales invalidas | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [31 empty] | 3
E03-HU02-T05 | Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [32 empty] | 4
E03-HU02-T06 | Botón de "olvidé contraseña" | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [33 empty] | 5
E03-HU02-T07 | Probar creación de cuenta | Sprint 3 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | [30 empty] | 4
E03-HU03-T01 | El sistema elimina los datos locales de la sesión | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [33 empty] | 3 | 1
E03-HU03-T02 | El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [31 empty] | 4
E03-HU03-T03 | Probar cerrado de sesión | Sprint 3 | TS | Mateo Alvarez | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [31 empty] | 3
E03-HU04-T01 | Creación de página de perfil | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [32 empty] | 5
E03-HU04-T02 | Mostrar la información sensible (personal) del cliente | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | [32 empty] | 3 | 1
E03-HU04-T03 | Listar servicios/productos comprados | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | [34 empty] | 5
E03-HU04-T04 | Modificar información sensible | Sprint 3 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | [34 empty] | 2 | 3
E03-HU04-T05 | Probar modulo de página de perfil | Sprint 3 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | [31 empty] | 4
E05-HU03-T01 | Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [33 empty] | 4
E05-HU03-T02 | Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | Sprint 3 | DI | Rosa Garrido | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | [33 empty] | 3 | 1
E05-HU03-T03 | Validar correcta visualización | Sprint 3 | TS | Mateo Alvarez | 3 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | [31 empty] | 1 | 2
E04-HU01-T01 | Edición de categorías | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [40 empty] | 5
E04-HU01-T02 | Registro de edición de la categoría | Sprint 4 | DBA | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | [40 empty] | 3 | 2
E04-HU01-T03 | Validación del cambio en bbdd | Sprint 4 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [40 empty] | 4
E04-HU02-T01 | Edición de servicios | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [41 empty] | 6
E04-HU02-T02 | Registro de edición de servicio | Sprint 4 | DBA | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | [42 empty] | 5
E04-HU02-T03 | Validación del cambio en bbdd | Sprint 4 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [40 empty] | 4
E04-HU03-T01 | Edición de producto | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | [42 empty] | 3 | 3
E04-HU03-T02 | Registro de edición de producto | Sprint 4 | DBA | Nicolas Carmona | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | [43 empty] | 5
E04-HU03-T03 | Validación del cambio en bbdd | Sprint 4 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [41 empty] | 4
E07-HU02-T01 | Implementar sistema de creditos por rol | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | [44 empty] | 6
E07-HU02-T02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | [44 empty] | 2 | 2
E07-HU02-T03 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | [45 empty] | 4
E07-HU02-T04 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | Sprint 4 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | [40 empty] | 5
E07-HU02-T05 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | Sprint 4 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [41 empty] | 4
E07-HU03-T01 | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | Sprint 4 | DI | Rosa Garrido | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | [40 empty] | 3 | 3
E07-HU03-T02 | Mostrar detalles de la simulación previa | Sprint 4 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [41 empty] | 5
E07-HU03-T03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | Sprint 4 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | [45 empty] | 2 | 4
E07-HU01-T01 | Pagar suscripción de agente IA | Sprint 5 | JP | Rosa Garrido | 4 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | [50 empty] | 4
E07-HU01-T02 | Configurar el Agente IA | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 8 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | [50 empty] | 8
E07-HU01-T03 | Desarrollo de modulo de IA en el sistema | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 10 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | [51 empty] | 8 | 2
E07-HU01-T04 | Implementar agente IA en el sistema | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 10 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [52 empty] | 6 | 4
E07-HU01-T05 | Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | [53 empty] | 4 | 3
E07-HU01-T06 | Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 8 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | [54 empty] | 5 | 3
E07-HU01-T07 | Mostrar simulación | Sprint 5 | DI | Rosa Garrido | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | [50 empty] | 4 | 2
E07-HU01-T08 | Validar generación de la simulación | Sprint 5 | TS | Mateo Alvarez | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | [50 empty] | 5
E07-HU01-T09 | Almacenar localmente la simulación | Sprint 5 | DBA | Nicolas Carmona | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | [55 empty] | 5
E06-HU01-T01 | Agregar burbuja de chat | Sprint 5 | DI | Rosa Garrido | 5 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | [51 empty] | 5
E06-HU01-T02 | Crear e implementar chats predefinidos | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | [56 empty] | 7
E06-HU01-T03 | Consultar disponibilidad de horas | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | [56 empty] | 1 | 6
E06-HU01-T04 | Registrar reserva (para validación x peluquero) | Sprint 5 | DBA | Nicolas Carmona | 7 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | [57 empty] | 2 | 5
E06-HU01-T05 | Probar implementación | Sprint 5 | TS | Mateo Alvarez | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | [50 empty] | 3 | 2
E06-HU02-T01 | Implementar solicitud de atención por personal | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 6 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [58 empty] | 3 | 3
E06-HU02-T02 | Configurar redirección a chat con peluquero | Sprint 5 | PG | Nicolas Carmona | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | [59 empty] | 5
E06-HU02-T03 | Probar implementación | Sprint 5 | TS | Mateo Alvarez | 4 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | [51 empty] | 4
F3 | Pruebas de calidad (QA), concurrencia y corrección de errores | Fase 3 | JP, AF, PG, DBA, TS | Rosa Garrido, Mateo Alvarez, Nicolas Carmona | 25 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | [60 empty] | 15 | 8 | 2
F3 | Despliegue en entorno de producción/hosting y configuración | Fase 3 | JP, AF, PG, DBA, TS, DI | Rosa Garrido, Mateo Alvarez, Nicolas Carmona | 29 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | [62 empty] | 19 | 10
F3 | Capacitación al usuario final y cierre del proyecto (Sprint Review/Retro) | Fase 3 | JP, AF, DBA, TS | Rosa Garrido, Mateo Alvarez, Nicolas Carmona | 25 | 2026-11-12 | 2026-11-17 | [63 empty] | 6 | 8 | 8 | 3
| Total de horas (personas) |  |  |  | 584 |  |  | 10 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 24 | 16 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 21 | 16 | 8 | 8 | 3
| Horas de tareas del PDF (E01–E07) |  |  |  | 469 |  |  | Leyenda
| Fase 1 + Fase 3 |  |  |  | 115 |  |  | E01 Reserva | E02 Peluquero | E03 Cuenta | E04 Admin | E05 Cliente | E06 WhatsApp | E07 IA | Fase 1 | Fase 3