Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Haircut Home Studio se enfoca en la actualización operativa de un estudio de peluquería ubicado en Pasaje Profesor Ricardo Luengo Mardones N°0911, Melipilla. La problemática principal radicaba en la gestión manual de citas a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, lo que generaba tiempos de respuesta de hasta 24 a 48 horas e ineficiencias en la programación de la agenda. Para resolver esto, se trabaja en el desarrollo de una plataforma web con un motor de asignación inteligente de bloques que automatice el agendamiento y maximice el aprovechamiento de la jornada laboral. A la fecha (10 de octubre), el proyecto registra la conclusión de la Fase 1 (Levantamiento y Diseño) y un avance importante en la Fase 2 (Implementación de la Solución). Lo que partió como prototipo en PHP con XAMPP hoy está migrado a Laravel 12 con MySQL, con pruebas automáticas funcionando y el simulador de IA ya integrado. El entorno local ya corre en Docker: se instaló WSL 2 con Ubuntu y Docker Desktop, y con Docker Compose se levantan tres contenedores, la aplicación Laravel, MySQL 8.2 y Redis. Al iniciar, se crean las tablas con las migraciones y, si la base está vacía, se cargan los datos iniciales (usuarios, categorías, servicios y productos). La aplicación queda en http://localhost:8000. A continuación, se detalla el cumplimiento de los objetivos específicos a través de las actividades ejecutadas: - Objetivo 1: Levantamiento y documentación del proceso actual. - Actividades realizadas: Se realizaron entrevistas semanales con el profesional del estudio para mapear el flujo de trabajo manual e identificar cuellos de botella e ineficiencias operativas. - Estado: Cumplido. - Objetivo 2: Diseño de arquitectura y modelo de datos. - Actividades realizadas: Se armó el modelo de datos relacional y la arquitectura de la plataforma, considerando las restricciones del negocio: un único profesional, dos estaciones de trabajo simultáneas, servicios de duración variable y atención a domicilio. Además de la arquitectura 4+1, ya están hechos los diagramas de casos de uso, modelo relacional, componentes, paquetes, despliegue, clases, secuencia, comunicaciones y actividades, y el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). - Estado: Cumplido. - Objetivo 3: Implementación de módulos clave (Fase en desarrollo). - Actividades realizadas: Se diseñaron e implementaron en entorno local las vistas e interfaces de los tres roles del sistema: cliente, peluquero y administrador. Con la migración a Laravel, cada rol quedó separado por rutas y por un middleware de acceso. - Módulo Cliente: Inicio de sesión (Login) y registro, solicitud de reserva en cinco pasos (Nueva Reserva Pendiente), historial con cancelación hasta diez minutos antes (Mis Reservas), simulador de IA para probar cortes y colores, y Catálogo de servicios/productos. - Módulo Peluquero y Administrador: Panel de administración, gestión de Disponibilidad de agenda, aprobación/rechazo de Solicitudes, administración de Servicios/Productos y generación de Reportes en CSV y PDF. El peluquero ve la agenda y las solicitudes, y el administrador maneja categorías, servicios y productos. - Estado: En progreso (Fase 2). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general Desarrollar una plataforma web para Haircut Home Studio que automatice el agendamiento de horas de atención e incorpore un motor de asignación inteligente de bloques, con el fin de reducir el tiempo de gestión manual del profesional y aumentar el aprovechamiento de su jornada laboral. (EN PROCESO) Objetivos específicos - Levantar y documentar el proceso actual de agendamiento mediante entrevistas con el cliente, identificando las ineficiencias operativas. (COMPLETADO) - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos de la plataforma, considerando las restricciones del negocio: profesional único, dos estaciones de trabajo, servicios de duración variable y atención a domicilio. (COMPLETADO) - Implementar los módulos de gestión de clientes, reservas y administración aplicando Scrum en sprints de dos semanas, con entregas funcionales incrementales. (EN PROCESO) - Desarrollar y evaluar el componente de agente, comparando su desempeño con el método manual actual mediante métricas de ocupación. (NO COMENZADO) - Validar la solución mediante un período de uso real por parte del cliente, contrastando los resultados con los criterios de éxito definidos. (NO COMENZADO). |
| Metodología | Utilizaremos una metodología ágil, específicamente SCRUM + Kanban para poder desarrollar el proyecto, dado a la incertidumbre respecto a los requerimientos de la peluquería. Se organizará de la siguiente manera. Fase 1: 4 semanas Semanas 1 y 2: Primer contacto con el cliente + presentar la visión del proyecto + Definición de Épicas e Historias de usuario. Semanas 3-4: Definición del Product Backlog y Sprint Backlog inicial + Diseño de la arquitectura vistas (4+1) y mockups. Fase 2: 10 a 13 semanas Iniciando esta fase, se realizará la instalación de las herramientas necesarias y se configurará el entorno de desarrollo. SPRINT 1 (Semanas 4 a 5): - Desarrollo de la Épica 01: Reserva de horas de atención. - Desarrollo de la Épica 02: Vista del peluquero. - Pruebas unitarias x módulo SPRINT 2 (Semanas 6 a 7): - Continuación del desarrollo de la Épica 01. - Desarrollo de la Épica 05: Vista del cliente. - Desarrollo de la Épica 06: Desarrollo del agente whatsapp. - Pruebas unitarias x módulo SPRINT 3 (Semanas 8 a 9): - Continuación del desarrollo de la Épica 05. - Continuación del desarrollo de la Épica 06. - Desarrollo de la Épica 03: Perfil de usuario. - Pruebas unitarias x módulo SPRINT 4 (Semanas 10 a 11): - Desarrollo de la Épica 04: Vista Admin. - Desarrollo de la Épica 07: Desarrollo de IA simuladora de corte de pelo. - Pruebas unitarias x módulo SPRINT 5 (Semanas 12 a 13): - Continuación del desarrollo de la Épica 07. - Pruebas unitarias x módulo Fase 3: 4 a 5 semanas Semana 14: Pruebas de calidad (manuales, automatizadas) + registro de pruebas, documentar. Revisión final. Semana 15: Despliegue de entorno. Semana 16: Manual de usuario, cierre del proyecto. Semana 17:Preparar presentación + Presentar ante la comisión. |
| Evidencias de avance |  |

| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Desarrollo de interfaz de usuario (home, login, reserva, panel admin, catálogo) | Blade (Laravel), CSS y JavaScript propios, Vite | 2 semanas | Rosa | Diseño web y móvil; estilo del studio. Facilitó tener mockups previos. Se sumaron el asistente de reserva por pasos y el simulador de IA. Aún está sujeto a cambios, dependiendo de las reuniones con el cliente. | En curso | Se usa CSS propio del sitio (app.css) en lugar de una librería externa pesada, para que cargue rápido en celular. Al migrar a Laravel las vistas pasaron a plantillas Blade. |
| Desarrollo de software / Base de datos | Lógica de backend, modelo MySQL y validaciones de reserva | VS Code, Docker Desktop, MySQL 8.2, Redis, Laravel 12 (PHP 8.2) | 4 semanas | Mateo, Nicolas | Integración admin-cliente. Riesgo: doble reserva, que ahora se revisa en el servidor y tiene prueba automática. Aún está sujeto a cambios, dependiendo de las reuniones con el cliente. | En curso | La reserva no se confirma sola: queda pendiente hasta que el cliente, osea el dueño lo aprueba. También se agregó la regla de solapamiento entre la última hora de un color largo y un corte de una hora. La base se reinstala y carga dentro de Docker: MySQL 8.2 arranca vacío, corre las migraciones y siembra los datos iniciales. |
| Calidad de software | Pruebas unitarias e integración | PHPUnit (Laravel), flujo real login-reserva-admin | 1 semana (iterativa por sprint) | Rosa, Mateo, Nicolas | Meta 95% de flujos críticos. Hoy hay 34 pruebas automatizadas (disponibilidad, roles, reservas, IA y reportes) y todas pasan. | En curso | Al migrar a Laravel se pudo usar PHPUnit, que antes quedaba para la Fase 3. Se siguen haciendo pruebas manuales por sprint. Falta probar la interfaz y el registro formal de pruebas de la Fase 3. |
| Arquitectura de software | Diseño 4+1, componentes y datos | Draw.io, StarUML, Docker Desktop | 1 semana | Nicolas | proyecto de Laravel: modelos, controladores, servicios y vistas. | En curso | Ya están los diagramas de casos de uso, modelo relacional, componentes, paquetes, despliegue, clases, secuencia, comunicaciones y actividades, además del DAS. Se van ajustando cuando cambia el sistema. Docker ya quedó revisado y probado. El Dockerfile arma la aplicación (PHP 8.2, Nginx y los assets) y compose.yaml levanta la app, MySQL 8.2 y Redis en una red propia. Se probó el arranque completo: la base se crea, se migran las tablas y se cargan los datos semilla. La aplicación responde en el puerto 8000. |
| Análisis y gestión de requerimientos | Levantamiento y validación con el cliente | Entrevistas en PDF, Evidencia en fotos | 2 semanas | Rosa, Mateo, Nicolas | Disponibilidad del dueño (trabaja solo). | En curso | 110 preguntas agrupadas en 15 puntos; cada punto se documentó como PDF de las entrevista. |
| Ingeniería de software | Gestión Scrum (dailys, backlog, sprints) | Reuniones, control Capstone, Excel | Todo el proyecto (18 semanas) | Mateo | Facilitar plazos y comunicación. | En curso | Se re-priorizó el backlog: proyecto = reserva + aprobación + catálogo + IA. WhatsApp salió del sprint temporalmente. |
| Gestión de proyectos | Plan de proyecto y control de entregables | Word, Excel Capstone, docs Fase 2 | 4 semanas | Rosa, Mateo, Nicolas | Viabilidad de semestre y carga académica. | Completado | Se actualizó el control Capstone 2026 con nombre del proyecto, roles y estados reales (Ágil). |
| Ciberseguridad | Plan y controles de seguridad | Autenticación y sesiones de Laravel, middleware de roles, .env | 2 semanas | Rosa | Proteger datos de clientas y rutas admin. | En curso | Hay login con límite de intentos, sesión, roles y uploads no listables. Las fotos del simulador se guardan en privado, sin metadatos EXIF, con cuotas de uso, y se borran a las 72 horas. Ya existe .env. Falta la revisión OWASP formal y la configuración del despliegue final. El cliente pidió no exponer datos bancarios. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

### Factores Facilitadores y Dificultades Detectadas Durante la ejecución del plan de trabajo, el avance del proyecto ha estado condicionado por diversos factores operativos, técnicos y del entorno, los cuales se analizan a continuación: #### Factores Facilitadores - Acceso directo y disponibilidad del cliente: La disposición del dueño de Haircut Home Studio facilitó la obtención de datos reales para pruebas, insumos fotográficos y la validación directa de requerimientos bajo la autorización de uso de marca. - Delimitación clara del alcance (Proyecto): La definición de un proyecto enfocado estrictamente en resolver la problemática principal de agendamiento junto con el módulo de IA evitó la dispersión de esfuerzos en características secundarias. - Dominio de la arquitectura tecnológica inicial: Partir con un entorno conocido (PHP, MySQL y XAMPP como entorno local) redujo la curva de aprendizaje y permitió avanzar rápido en la maquetación y en validar el backend y el frontend. Después eso ayudó a pasar a Laravel sin perder lo ya hecho. Ese mismo avance permitió después empaquetar el sistema en Docker sin rehacer la lógica. - Definición temprana de reglas de negocio: La identificación de la restricción clave durante la fase de levantamiento —donde las clientas visualizan la disponibilidad, pero el profesional aprueba manualmente cada cita— evitó reprocesos en el diseño de la lógica de agendamiento. #### Dificultades y Acciones de Mitigación - Dificultad 1: Tiempos de respuesta del cliente. - Descripción: Debido a la naturaleza unipersonal del negocio, la comunicación síncrona con el cliente presentó demoras de entre 24 y 48 horas. - Acción adoptada: Se optimizó el proceso de consulta agrupando dudas en requerimientos consolidados y estableciendo ventanas específicas de contacto por WhatsApp dentro de la jornada laboral. - Dificultad 2: Incompatibilidad entre exigencias de infraestructura académica y factibilidad inicial. - Descripción: Había una diferencia entre lo que pide la pauta Capstone (Docker y pruebas automáticas con PHPUnit) y la arquitectura inicial en XAMPP. Esta diferencia era temporal, ya que el despliegue final será en un entorno cloud con cPanel, y para eso se migró la arquitectura a Laravel y MySQL, lo que ya está hecho. Docker también quedó resuelto en el entorno local. Lo que queda es el despliegue en la nube. - Acción adoptada: Se priorizó el desarrollo funcional para asegurar el proyecto. La migración a Laravel permitió incorporar PHPUnit (hoy hay 34 pruebas automáticas). Docker se revisó y se dejó funcionando: se instaló WSL 2 y Docker Desktop, se armó el Compose con la aplicación, MySQL y Redis, y se probó que la base se cree y cargue los datos iniciales. - Dificultad 3: Delimitación de funciones adicionales vs. Núcleo del proyecto. - Descripción: La implementación del agente automatizado de WhatsApp requería un tiempo de desarrollo y pruebas que competía directamente con la estabilización de la plataforma web y la integración del componente de IA. - Acción adoptada: Se fijó como prioridad absoluta el proyecto (plataforma de agendamiento + módulo de IA), clasificando al agente de WhatsApp como una funcionalidad extra/opcional. Se abordará únicamente si el tiempo de desarrollo restante lo permite, garantizando no comprometer los componentes esenciales del proyecto. - Dificultad 4: Restricciones de carga académica. - Descripción: La gestión simultánea de asignaturas paralelas afectó la disponibilidad de tiempo para el desarrollo. - Acción adoptada: Se aplicó la metodología Scrum con sprints de dos semanas y una estricta jerarquización del backlog, enfocando la capacidad de trabajo en las historias de usuario asociadas al proyecto. ### Actividades Ajustadas o Re-priorizadas Con base en el análisis del monitoreo y la retroalimentación del cliente, se aplicaron los siguientes ajustes al plan de trabajo: - Definición estricta del proyecto (Agendamiento + IA) y recalificación de WhatsApp como funcionalidad adicional: - Ajuste: El proyecto queda compuesto formalmente por la solución al agendamiento básico (solicitud, aprobación, gestión de agenda) y el componente de Inteligencia Artificial (Épica 07). La integración del agente de WhatsApp (Épica 06) se reclasificó como un módulo complementario. - Justificación: El núcleo del valor operativo para el negocio radica en ordenar la agenda y potenciar la plataforma con IA. La automatización por WhatsApp se mantiene como un complemento deseable que dependerá del margen de tiempo tras consolidar el proyecto. - Reformulación del motor de agendamiento: - Ajuste: La actividad "Reserva automática de bloques inteligentes" se ajustó al concepto de "Solicitud de reserva con aprobación del profesional". - Justificación: Permite al cliente validar la factibilidad técnica y temporal del servicio solicitado (evitando, por ejemplo, agendar erróneamente un balayage en un bloque destinado a un corte simple) antes de su confirmación definitiva. - Estrategia y alineación con la infraestructura de despliegue final: - Ajuste: El entorno local ahora es Docker: la aplicación Laravel, MySQL 8.2 y Redis se levantan juntos con Docker Compose. XAMPP queda como respaldo del desarrollo anterior. La migración a Laravel y MySQL ya se hizo y falta el despliegue en la nube sobre cPanel, que irá en la Fase 3. La base de datos sigue siendo MySQL. Al levantar los contenedores se crean las tablas y se cargan los datos iniciales. ### Estado de Actividades No Iniciadas o Retrasadas - Actividad Complementaria Opcional (Épica 06 - Agente de WhatsApp): - Estado: Clasificada como extensión opcional en el Product Backlog. Su ejecución está supeditada al cumplimiento total y estable del proyecto en la nube (plataforma + IA). - Actividades En Proceso / Deuda Técnica (Despliegue Cloud en cPanel, DoD, Retrospectivas y revisión OWASP): - Estrategia de resolución: - Las pruebas ya no son solo manuales: hay 34 pruebas automáticas con PHPUnit y se siguen haciendo pruebas funcionales por sprint sobre el flujo solicitud-aprobación. - La documentación formal de la Definition of Done (DoD) y las retrospectivas por sprint siguen pendientes y las vamos a dejar listas antes de la Fase 3. - La Épica 03 (Perfil de usuario) todavía no tiene pantalla propia. Se verá si entra o se reprioriza según el tiempo que quede. - La revisión de seguridad OWASP sigue pendiente y se hará antes del despliegue final. - La migración al entorno final en cPanel con Laravel y MySQL se hará en la fase de despliegue. Docker ya está hecho y probado en local: WSL 2, Docker Desktop y Compose levantan la aplicación, MySQL 8.2 y Redis, y la base carga las migraciones y los datos iniciales. - Modelo UML de Clases (Completado): - Estado: Ya está hecho el Diagrama de Clases, junto con los de secuencia, comunicaciones y actividades, armados a partir de los modelos y controladores de Laravel. Están incluidos en el DAS y se actualizan cuando cambia el sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.