## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase 1: Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Definición del proyecto | 0.4 | 3 | [5 empty] | JP | JEFE DEPROYECTO | Rosa Garrido | 10833.3333
Documento de visión del proyecto | 0.4 | 3 | [5 empty] | AF | ANALISTA F | Mateo Alvarez | 7222.2222
Creación de Épicas e Historias de Usuario | 0.8 | 4 | 2 |  |  |  |  | PG | PROGRAMADOR | Nicolas Carmona | 2777.7778
Construcción del Product Backlog inicial | 0.8 | 2 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Nicolas Carmona | 3611.1111
Diseño de arquitectura, modelo de base de datos y mockups | 2.3 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | TS | TESTING | Mateo Alvarez | 2777.7778
Fase 2: Desarrollo e Integración (Sprints) | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Rosa Garrido | 2777.7778
Sprint 1 (31/08/2026 – 13/09/2026) — 2 semanas
• EPICA 01: Reserva de horas de atención — base (E01-HU01) | 4 |  | 6 | 18 | 4 | 2 | 2
• EPICA 02: Vista de Peluquero / Dueño (E02-HU01..04) | 4.8 |  | 6 | 20 | 2 | 4 | 6
Sprint 2 (14/09/2026 – 27/09/2026) — 2 semanas
• EPICA 01: Reserva — recomendador y calendario (E01-HU02, E01-HU03) | 4.3 |  | 6 | 20 | 2 | 2 | 4
• EPICA 05: Vista del cliente — productos y reseñas (E05-HU01, E05-HU02) | 4.5 |  | 4 | 18 | 2 | 4 | 8
Sprint 3 (28/09/2026 – 11/10/2026) — 2 semanas
• EPICA 03: Perfil de usuario / autenticación (E03-HU01..04) | 5.3 |  | 6 | 24 | 4 | 4 | 4
• EPICA 05: Vista del cliente — acerca de / info local (E05-HU03) | 3.5 |  | 4 | 12 | 2 | 2 | 8
Sprint 4 (12/10/2026 – 25/10/2026) — 2 semanas
• EPICA 04: Vista Admin — categorías, servicios y productos (E04-HU01..03) | 4.5 |  | 4 | 20 | 2 | 4 | 6
• EPICA 07: IA — cuotas e historial de simulaciones (E07-HU02, E07-HU03) | 4.3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 2 | 4
Sprint 5 (26/10/2026 – 08/11/2026) — 2 semanas
• EPICA 07: IA — simulación de corte (E07-HU01) [OBLIGATORIO] | 5.8 | 2 | 6 | 24 | 4 | 4 | 6
• EPICA 06: Agente WhatsApp (E06-HU01, E06-HU02) [OPCIONAL / NO OBLIGATORIO] | 3 | 1 | 4 | 12 |  | 2 | 5
Fase 3: Pruebas, Levantamiento y Despliegue | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Pruebas de calidad (QA), concurrencia y corrección de errores | 3.1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |  |  |  | COSTO POR FASE
Despliegue en entorno de producción/hosting y configuración | 3.6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |  |  | Análisis y Planificación | 257222.2222
Capacitación al usuario final y cierre del proyecto (Sprint Review/Retro) | 3.1 | 2 | 5 |  | 2 | 16 |  |  |  | Desarrollo e Integración (Sprints) | 1256388.889
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Pruebas, Levantamiento y Despliegue | 307222.2222
Total | 58.5 | 23 | 71 | 202 | 34 | 74 | 61 |  |  | Total HH por Fase | 1820833.333
COSTO HH POR ROL
[10 empty] | JEFE DEPROYECTO | 249166.6667
[10 empty] | ANALISTA F | 512777.7778
[10 empty] | PROGRAMADOR | 561111.1111
[10 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 122777.7778
[10 empty] | TESTING | 205555.5556
[10 empty] | DISEÑADOR | 169444.4444
[10 empty] | TOTAL HH | 1820833.333
COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
[10 empty] | Análisis y planificación | 173333.3333
[10 empty] | Arquitectura, BD y mockups | 83888.8889
[10 empty] | Reserva cliente | 241666.6667
[10 empty] | Gestión reservas dueño | 133888.8889
[10 empty] | Auth y perfil | 146666.6667
[10 empty] | Vista cliente / productos | 216666.6667
[10 empty] | Admin catálogo | 119444.4444
[10 empty] | IA + WhatsApp + QA/cierre | 705277.7778
[10 empty] | TOTAL CODIFICACION | 1820833.333
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR