## EDT
EDT — Estructura de descomposición de tareas — Haircut Home Studio
Las tareas E01 a E07 y sus horas son las del PDF Tareas x HU (90 tareas, 469 h). E07-HU01-T04 no tiene nombre en el PDF: se conservan las 10 h. Fase 1 (36 h) y Fase 3 (79 h) no están en el PDF y se mantienen. E06 queda con las 46 h del PDF. Cada tarea del PDF está en un solo rol, para que la suma de roles sea exactamente la hora del PDF.
Actividades | Horas | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | Historia / fase | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA |  |  |  | HISTORIA | HORAS PDF | SPRINT
Fase 1: Análisis y planificación | [8 empty] | JP | JEFE DE PROYECTO | Rosa Garrido | 10833.3333 |  |  |  | E01-HU01 | 20 | 1
Definición del proyecto | 3 | 3 | [5 empty] | F1 | AF | ANALISTA FUNCIONAL | Mateo Alvarez | 7222.2222 | F1 |  |  | E01-HU01 | 20 | 1
Documento de visión del proyecto | 3 | 3 | [5 empty] | F1 | PG | PROGRAMADOR | Nicolas Carmona | 2777.7778 | F1 |  |  | E01-HU01 | 20 | 1
Creación de Épicas e Historias de Usuario | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | F1 | DBA | ADMIN. BASE DE DATOS | Nicolas Carmona | 3611.1111 | F1 |  |  | E01-HU01 | 20 | 1
Construcción del Product Backlog inicial | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  | F1 | TS | TESTING | Mateo Alvarez | 2777.7778 | F1 |  |  | E02-HU01 | 18 | 1
Diseño de arquitectura, modelo de base de datos y mockups | 18 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | F1 | DI | DISEÑADOR | Rosa Garrido | 2777.7778 | F1 |  |  | E02-HU01 | 18 | 1
Total Fase 1 | 36 | [14 empty] | E02-HU01 | 18 | 1
Fase 2: Desarrollo e integración — tareas y horas | [15 empty] | E02-HU01 | 18 | 1
Sprint 1 (31/08/2026 – 13/09/2026) — 10 días hábiles | [15 empty] | E02-HU02 | 22 | 1
E01-HU01 Reserva de una hora de atención. | 20 | [12 empty] | COSTO POR FASE |  | E02-HU02 | 22 | 1
E01-HU01-T01 Reserva de hora (bloqueo temporal) | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E01-HU01 |  |  |  |  | S1 | Fase Análisis y Planificación | 173333 | E02-HU02 | 22 | 1
E01-HU01-T02 Crear mensaje de confirmación de hora | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E01-HU01 |  |  |  |  | S1 | Fase Diseño | 83889 | E02-HU02 | 22 | 1
E01-HU01-T03 Agenda de hora (registro en la bbdd) | 6 |  |  |  | 6 |  |  | E01-HU01 |  |  |  |  | S1 | Fase de Desarrollo | 1365833 | E02-HU03 | 23 | 1
E01-HU01-T04 Verificar reserva en la bbdd | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E01-HU01 |  |  |  |  | S1 | Fase Implementación y Cierre | 307222 | E02-HU03 | 23 | 1
E02-HU01 Revisión de las horas agendadas. | 18 | [12 empty] | Total por fase | 1930277 | E02-HU03 | 23 | 1
E02-HU01-T01 Consultar las reservas existentes | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E02-HU01 |  |  |  |  | S1 |  |  | E02-HU03 | 23 | 1
E02-HU01-T02 Revisar calendario con leyenda | 5 | [5 empty] | 5 | E02-HU01 |  |  |  |  | S1 | COSTO HH POR ROL |  | E02-HU03 | 23 | 1
E02-HU01-T03 Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | 4 | [5 empty] | 4 | E02-HU01 |  |  |  |  | S1 | JEFE DEPROYECTO | 238333 | E02-HU04 | 22 | 1
E02-HU01-T04 Probar lista, calendario y detalles básicos | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E02-HU01 |  |  |  |  | S1 | ANALISTA F | 151667 | E02-HU04 | 22 | 1
E02-HU02 Modificación y gestión de las reservas. | 22 | [12 empty] | PROGRAMADOR | 733333 | E02-HU04 | 22 | 1
E02-HU02-T01 Crear reserva en persona | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E02-HU02 |  |  |  |  | S1 | ADMIN. BASE DATOS | 162500 | E02-HU04 | 22 | 1
E02-HU02-T02 Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E02-HU02 |  |  |  |  | S1 | TESTING | 333333 | E01-HU02 | 24 | 2
E02-HU02-T03 Cancelar reservas | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E02-HU02 |  |  |  |  | S1 | DISEÑADOR | 311111 | E01-HU02 | 24 | 2
E02-HU02-T04 Probar creación, modificación y cancelación. | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E02-HU02 |  |  |  |  | S1 | TOTAL HH | 1930277 | E01-HU02 | 24 | 2
E02-HU03 Bloqueo de días u horas de la agenda. | 23 | [14 empty] | E01-HU03 | 20 | 2
E02-HU03-T01 Bloqueo de horas disponibles en el día | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E02-HU03 |  |  |  |  | S1 | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION |  | E01-HU03 | 20 | 2
E02-HU03-T02 Bloqueo de días, semanas o mes | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E02-HU03 |  |  |  |  | S1 | Análisis y planificación | 173333 | E01-HU03 | 20 | 2
E02-HU03-T03 Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E02-HU03 |  |  |  |  | S1 | Arquitectura, BD y mockups | 83889 | E05-HU01 | 14 | 2
E02-HU03-T04 Realizar registro de cambio en la bbdd | 4 |  |  |  | 4 |  |  | E02-HU03 |  |  |  |  | S1 | Reserva cliente | 182778 | E05-HU01 | 14 | 2
E02-HU03-T05 Probar bloqueos y desbloqueos | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E02-HU03 |  |  |  |  | S1 | Gestión reservas dueño | 239444 | E05-HU01 | 14 | 2
E02-HU04 Dashboard con las operaciones del negocio. | 22 | [12 empty] | Auth y perfil | 230556 | E05-HU02 | 19 | 2
E02-HU04-T01 Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | 5 | [5 empty] | 5 | E02-HU04 |  |  |  |  | S1 | Vista cliente / productos | 122222 | E05-HU02 | 19 | 2
E02-HU04-T02 Calcular servicios más cotizados | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E02-HU04 |  |  |  |  | S1 | Admin catálogo | 134722 | E05-HU02 | 19 | 2
E02-HU04-T03 Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E02-HU04 |  |  |  |  | S1 | IA + WhatsApp + QA/cierre | 763333 | E05-HU02 | 19 | 2
E02-HU04-T04 Probar dashboard | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E02-HU04 |  |  |  |  | S1 | TOTAL CODIFICACION | 1930277 | E03-HU01 | 21 | 3
Total Sprint 1 | 105 | [14 empty] | E03-HU01 | 21 | 3
Sprint 2 (14/09/2026 – 27/09/2026) — 10 días hábiles | [13 empty] | Precio del proyecto | 1930277 | E03-HU01 | 21 | 3
E01-HU02 Recomendación de la mejor hora para reservar. | 24 | [12 empty] | Diferencia fases − roles | 0 | E03-HU01 | 21 | 3
E01-HU02-T01 Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | 8 |  |  | 8 |  |  |  | E01-HU02 |  |  |  |  | S2 | Diferencia componentes − roles | 0 | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU02-T02 Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | 8 |  |  | 8 |  |  |  | E01-HU02 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU02-T03 Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | 8 |  |  | 8 |  |  |  | E01-HU02 |  |  |  |  | S2 | Las tres tablas recorren las mismas horas del EDT y por eso suman el mismo precio. Análisis y diseño usan la fase 1. Desarrollo usa las tareas del PDF. Implementación y cierre usa la fase 3. IA, WhatsApp y el cierre van juntos en el último componente. |  | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU03 Calendario con las horas disponibles. | 20 | [14 empty] | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU03-T01 Contruir calendario | 8 | [5 empty] | 8 | E01-HU03 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU03-T02 Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | 7 | [5 empty] | 7 | E01-HU03 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU02 | 28 | 3
E01-HU03-T03 Mostrar horas deshabilitadas | 5 | [5 empty] | 5 | E01-HU03 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU02 | 28 | 3
E05-HU01 Vitrina de productos para el cliente. | 14 | [14 empty] | E03-HU03 | 11 | 3
E05-HU01-T01 Listar productos disponibles en home | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E05-HU01 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU03 | 11 | 3
E05-HU01-T02 Mostrar los 10 productos más usados/comprados | 5 | [5 empty] | 5 | E05-HU01 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU03 | 11 | 3
E05-HU01-T03 Probar correcta visualización de productos | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E05-HU01 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU04 | 23 | 3
E05-HU02 Reseñas de los servicios. | 19 | [14 empty] | E03-HU04 | 23 | 3
E05-HU02-T01 Crear sistema de reseñas x servicio | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E05-HU02 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU04 | 23 | 3
E05-HU02-T02 Mostrar reseñas en el detalle del servicio | 5 | [5 empty] | 5 | E05-HU02 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU04 | 23 | 3
E05-HU02-T03 Calcular y mostrar promedio de estrellas | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E05-HU02 |  |  |  |  | S2 |  |  | E03-HU04 | 23 | 3
E05-HU02-T04 Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E05-HU02 |  |  |  |  | S2 |  |  | E05-HU03 | 11 | 3
Total Sprint 2 | 77 | [14 empty] | E05-HU03 | 11 | 3
Sprint 3 (28/09/2026 – 11/10/2026) — 10 días hábiles | [15 empty] | E05-HU03 | 11 | 3
E03-HU01 Creación de una cuenta de usuario. | 21 | [14 empty] | E04-HU01 | 14 | 4
E03-HU01-T01 Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | 5 | [5 empty] | 5 | E03-HU01 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU01 | 14 | 4
E03-HU01-T02 Definir y aplicar politica de creación de contraseña | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E03-HU01 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU01 | 14 | 4
E03-HU01-T03 Verificación de correo (activación y validez) | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E03-HU01 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU02 | 15 | 4
E03-HU01-T04 Validar correo duplicado. | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E03-HU01 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU02 | 15 | 4
E03-HU02 Inicio de sesión en el sistema. | 28 | [14 empty] | E04-HU02 | 15 | 4
E03-HU02-T01 Creación de inputs (correo, contraseña) | 4 | [5 empty] | 4 | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU03 | 15 | 4
E03-HU02-T02 Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU03 | 15 | 4
E03-HU02-T03 Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E04-HU03 | 15 | 4
E03-HU02-T04 Muestra mensaje de credenciales invalidas | 3 | [5 empty] | 3 | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU02 | 23 | 4
E03-HU02-T05 Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU02 | 23 | 4
E03-HU02-T06 Botón de "olvidé contraseña" | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU02 | 23 | 4
E03-HU02-T07 Probar creación de cuenta | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E03-HU02 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU02 | 23 | 4
E03-HU03 Cierre de sesión. | 11 | [14 empty] | E07-HU02 | 23 | 4
E03-HU03-T01 El sistema elimina los datos locales de la sesión | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E03-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU03 | 17 | 4
E03-HU03-T02 El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | 4 | [5 empty] | 4 | E03-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU03 | 17 | 4
E03-HU03-T03 Probar cerrado de sesión | 3 |  |  |  |  | 3 |  | E03-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU03 | 17 | 4
E03-HU04 Consulta y edición de los datos personales. | 23 | [14 empty] | E07-HU01 | 63 | 5
E03-HU04-T01 Creación de página de perfil | 5 | [5 empty] | 5 | E03-HU04 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E03-HU04-T02 Mostrar la información sensible (personal) del cliente | 4 | [5 empty] | 4 | E03-HU04 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E03-HU04-T03 Listar servicios/productos comprados | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E03-HU04 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E03-HU04-T04 Modificar información sensible | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E03-HU04 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E03-HU04-T05 Probar modulo de página de perfil | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E03-HU04 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E05-HU03 Información de contacto y ubicación del local. | 11 | [14 empty] | E07-HU01 | 63 | 5
E05-HU03-T01 Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | 4 | [5 empty] | 4 | E05-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E05-HU03-T02 Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | 4 | [5 empty] | 4 | E05-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E07-HU01 | 63 | 5
E05-HU03-T03 Validar correcta visualización | 3 |  |  |  |  | 3 |  | E05-HU03 |  |  |  |  | S3 |  |  | E06-HU01 | 31 | 5
Total Sprint 3 | 94 | [14 empty] | E06-HU01 | 31 | 5
Sprint 4 (12/10/2026 – 25/10/2026) — 10 días hábiles | [15 empty] | E06-HU01 | 31 | 5
E04-HU01 Administración de las categorías del catálogo. | 14 | [14 empty] | E06-HU01 | 31 | 5
E04-HU01-T01 Edición de categorías | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E04-HU01 |  |  |  |  | S4 |  |  | E06-HU01 | 31 | 5
E04-HU01-T02 Registro de edición de la categoría | 5 |  |  |  | 5 |  |  | E04-HU01 |  |  |  |  | S4 |  |  | E06-HU02 | 15 | 5
E04-HU01-T03 Validación del cambio en bbdd | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E04-HU01 |  |  |  |  | S4 |  |  | E06-HU02 | 15 | 5
E04-HU02 Gestión de los servicios de la peluquería. | 15 | [14 empty] | E06-HU02 | 15 | 5
E04-HU02-T01 Edición de servicios | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E04-HU02 |  |  |  |  | S4 |  |  | TOTAL PDF | 2219
E04-HU02-T02 Registro de edición de servicio | 5 |  |  |  | 5 |  |  | E04-HU02 |  |  |  |  | S4
E04-HU02-T03 Validación del cambio en bbdd | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E04-HU02 |  |  |  |  | S4
E04-HU03 Gestión de los productos disponibles. | 15
E04-HU03-T01 Edición de producto | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E04-HU03 |  |  |  |  | S4
E04-HU03-T02 Registro de edición de producto | 5 |  |  |  | 5 |  |  | E04-HU03 |  |  |  |  | S4
E04-HU03-T03 Validación del cambio en bbdd | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E04-HU03 |  |  |  |  | S4
E07-HU02 Control de cuotas de la simulación. | 23
E07-HU02-T01 Implementar sistema de creditos por rol | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E07-HU02 |  |  |  |  | S4
E07-HU02-T02 Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E07-HU02 |  |  |  |  | S4
E07-HU02-T03 Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4 |  |  | 4 |  |  |  | E07-HU02 |  |  |  |  | S4
E07-HU02-T04 Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5 | [5 empty] | 5 | E07-HU02 |  |  |  |  | S4
E07-HU02-T05 Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E07-HU02 |  |  |  |  | S4
E07-HU03 Historial de simulaciones anteriores. | 17
E07-HU03-T01 Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6 | [5 empty] | 6 | E07-HU03 |  |  |  |  | S4
E07-HU03-T02 Mostrar detalles de la simulación previa | 5 | [5 empty] | 5 | E07-HU03 |  |  |  |  | S4
E07-HU03-T03 Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E07-HU03 |  |  |  |  | S4
Total Sprint 4 | 84
Sprint 5 (26/10/2026 – 08/11/2026) — 10 días hábiles
E07-HU01 Simulación del corte de pelo con una foto. | 63
E07-HU01-T01 Pagar suscripción de agente IA | 4 | 4 | [5 empty] | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T02 Configurar el Agente IA | 8 |  |  | 8 |  |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T03 Implementar agente IA en el sistema | 10 |  |  | 10 |  |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T04 Sin nombre en el PDF (se conservan las 10 h) | 10 |  |  | 10 |  |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T05 Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T06 Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | 8 |  |  | 8 |  |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T07 Mostrar simulación | 6 | [5 empty] | 6 | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T08 Validar generación de la simulación | 5 |  |  |  |  | 5 |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E07-HU01-T09 Almacenar localmente la simulación | 5 |  |  |  | 5 |  |  | E07-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU01 Reserva de horas desde WhatsApp. | 31
E06-HU01-T01 Agregar burbuja de chat | 5 | [5 empty] | 5 | E06-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU01-T02 Crear e implementar chats predefinidos | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E06-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU01-T03 Consultar disponibilidad de horas | 7 |  |  | 7 |  |  |  | E06-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU01-T04 Registrar reserva (para validación x peluquero) | 7 |  |  |  | 7 |  |  | E06-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU01-T05 Probar implementación | 5 |  |  |  |  | 5 |  | E06-HU01 |  |  |  |  | S5
E06-HU02 Conversación con la peluquería por WhatsApp. | 15
E06-HU02-T01 Implementar solicitud de atención por personal | 6 |  |  | 6 |  |  |  | E06-HU02 |  |  |  |  | S5
E06-HU02-T02 Configurar redirección a chat con peluquero | 5 |  |  | 5 |  |  |  | E06-HU02 |  |  |  |  | S5
E06-HU02-T03 Probar implementación | 4 |  |  |  |  | 4 |  | E06-HU02 |  |  |  |  | S5
Total Sprint 5 | 109
Fase 3: Pruebas, levantamiento y despliegue
Pruebas de calidad (QA), concurrencia y corrección de errores | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |  | F3 |  |  |  |  | F3
Despliegue en entorno de producción/hosting y configuración | 29 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | F3 |  |  |  |  | F3
Capacitación al usuario final y cierre del proyecto (Sprint Review/Retro) | 25 | 2 | 5 |  | 2 | 16 |  | F3 |  |  |  |  | F3
Total Fase 3 | 79
Total general | 584 | 22 | 21 | 264 | 45 | 120 | 112
Total tareas del PDF (E01 a E07) | 469 | Debe ser 469. Cuenta solo las filas de tarea, no los totales de historia.

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR