## Sprint 1
Burndown — Sprint 1 — Haircut Home Studio
31/08/2026 – 13/09/2026 · 105 h planificadas según el PDF · 10 días hábiles · la línea ideal reparte esas horas en partes iguales
ID | Tarea | Horas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Suma
|  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11
E01-HU01-T01 | Reserva de hora (bloqueo temporal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E01-HU01-T02 | Crear mensaje de confirmación de hora | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E01-HU01-T03 | Agenda de hora (registro en la bbdd) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E01-HU01-T04 | Verificar reserva en la bbdd | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E02-HU01-T01 | Consultar las reservas existentes | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU01-T02 | Revisar calendario con leyenda | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU01-T03 | Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E02-HU01-T04 | Probar lista, calendario y detalles básicos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E02-HU02-T01 | Crear reserva en persona | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E02-HU02-T02 | Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
E02-HU02-T03 | Cancelar reservas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU02-T04 | Probar creación, modificación y cancelación. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E02-HU03-T01 | Bloqueo de horas disponibles en el día | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU03-T02 | Bloqueo de días, semanas o mes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU03-T03 | Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU03-T04 | Realizar registro de cambio en la bbdd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
E02-HU03-T05 | Probar bloqueos y desbloqueos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E02-HU04-T01 | Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E02-HU04-T02 | Calcular servicios más cotizados | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
E02-HU04-T03 | Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
E02-HU04-T04 | Probar dashboard | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Consumo del día | 105 | 24 | 22 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 105
| Horas que aún faltan | Inicio | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11
| Plan (según tareas del día) | 105 | 81 | 59 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 7 | 0 | 0
| Ideal (reparto parejo) | 105 | 94.5 | 84 | 73.5 | 63 | 52.5 | 42 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0

## Sprint 2
Burndown — Sprint 2 — Haircut Home Studio
14/09/2026 – 27/09/2026 · 77 h planificadas según el PDF · 10 días hábiles · la línea ideal reparte esas horas en partes iguales
ID | Tarea | Horas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Suma
|  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25
E01-HU02-T01 | Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E01-HU02-T02 | Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E01-HU02-T03 | Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E01-HU03-T01 | Contruir calendario | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E01-HU03-T02 | Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
E01-HU03-T03 | Mostrar horas deshabilitadas | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E05-HU01-T01 | Listar productos disponibles en home | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E05-HU01-T02 | Mostrar los 10 productos más usados/comprados | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E05-HU01-T03 | Probar correcta visualización de productos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E05-HU02-T01 | Crear sistema de reseñas x servicio | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E05-HU02-T02 | Mostrar reseñas en el detalle del servicio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E05-HU02-T03 | Calcular y mostrar promedio de estrellas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E05-HU02-T04 | Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Consumo del día | 77 | 24 | 16 | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
| Horas que aún faltan | Inicio | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25
| Plan (según tareas del día) | 77 | 53 | 37 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal (reparto parejo) | 77 | 69.3 | 61.6 | 53.9 | 46.2 | 38.5 | 30.8 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0

## Sprint 3
Burndown — Sprint 3 — Haircut Home Studio
28/09/2026 – 11/10/2026 · 94 h planificadas según el PDF · 10 días hábiles · la línea ideal reparte esas horas en partes iguales
ID | Tarea | Horas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Suma
|  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09
E03-HU01-T01 | Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU01-T02 | Definir y aplicar politica de creación de contraseña | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU01-T03 | Verificación de correo (activación y validez) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
E03-HU01-T04 | Validar correo duplicado. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU02-T01 | Creación de inputs (correo, contraseña) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU02-T02 | Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU02-T03 | Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU02-T04 | Muestra mensaje de credenciales invalidas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
E03-HU02-T05 | Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU02-T06 | Botón de "olvidé contraseña" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU02-T07 | Probar creación de cuenta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU03-T01 | El sistema elimina los datos locales de la sesión | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU03-T02 | El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU03-T03 | Probar cerrado de sesión | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
E03-HU04-T01 | Creación de página de perfil | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU04-T02 | Mostrar la información sensible (personal) del cliente | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E03-HU04-T03 | Listar servicios/productos comprados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU04-T04 | Modificar información sensible | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E03-HU04-T05 | Probar modulo de página de perfil | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E05-HU03-T01 | Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E05-HU03-T02 | Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E05-HU03-T03 | Validar correcta visualización | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Consumo del día | 94 | 24 | 24 | 18 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
| Horas que aún faltan | Inicio | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09
| Plan (según tareas del día) | 94 | 70 | 46 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal (reparto parejo) | 94 | 84.6 | 75.2 | 65.8 | 56.4 | 47 | 37.6 | 28.2 | 18.8 | 9.4 | 0

## Sprint 4
Burndown — Sprint 4 — Haircut Home Studio
12/10/2026 – 25/10/2026 · 84 h planificadas según el PDF · 10 días hábiles · la línea ideal reparte esas horas en partes iguales
ID | Tarea | Horas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Suma
|  |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23
E04-HU01-T01 | Edición de categorías | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E04-HU01-T02 | Registro de edición de la categoría | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E04-HU01-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E04-HU02-T01 | Edición de servicios | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E04-HU02-T02 | Registro de edición de servicio | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E04-HU02-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E04-HU03-T01 | Edición de producto | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E04-HU03-T02 | Registro de edición de producto | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E04-HU03-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E07-HU02-T01 | Implementar sistema de creditos por rol | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E07-HU02-T02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E07-HU02-T03 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E07-HU02-T04 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E07-HU02-T05 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E07-HU03-T01 | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E07-HU03-T02 | Mostrar detalles de la simulación previa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E07-HU03-T03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6
| Consumo del día | 84 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84
| Horas que aún faltan | Inicio | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23
| Plan (según tareas del día) | 84 | 60 | 36 | 28 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ideal (reparto parejo) | 84 | 75.6 | 67.2 | 58.8 | 50.4 | 42 | 33.6 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 0

## Sprint 5
Burndown — Sprint 5 — Haircut Home Studio
26/10/2026 – 08/11/2026 · 109 h planificadas según el PDF · 10 días hábiles · la línea ideal reparte esas horas en partes iguales
ID | Tarea | Horas | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Suma
|  |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06
E07-HU01-T01 | Pagar suscripción de agente IA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E07-HU01-T02 | Configurar el Agente IA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E07-HU01-T03 | Desarrollo de modulo de IA en el sistema | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E07-HU01-T04 | Implementar agente IA en el sistema | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E07-HU01-T05 | Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
E07-HU01-T06 | Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E07-HU01-T07 | Mostrar simulación | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E07-HU01-T08 | Validar generación de la simulación | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E07-HU01-T09 | Almacenar localmente la simulación | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E06-HU01-T01 | Agregar burbuja de chat | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E06-HU01-T02 | Crear e implementar chats predefinidos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
E06-HU01-T03 | Consultar disponibilidad de horas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7
E06-HU01-T04 | Registrar reserva (para validación x peluquero) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7
E06-HU01-T05 | Probar implementación | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E06-HU02-T01 | Implementar solicitud de atención por personal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
E06-HU02-T02 | Configurar redirección a chat con peluquero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
E06-HU02-T03 | Probar implementación | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Consumo del día | 109 | 24 | 21 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 109
| Horas que aún faltan | Inicio | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06
| Plan (según tareas del día) | 109 | 85 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
| Ideal (reparto parejo) | 109 | 98.1 | 87.2 | 76.3 | 65.4 | 54.5 | 43.6 | 32.7 | 21.8 | 10.9 | 0