## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E02-HU01 | Como peluquero, necesito revisar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de organizarme. | Calendario de reservas | Planificada | 5 | 1 | 1
E02-HU02 | Como peluquero, necesito poder modificar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de poder gestionar dichas reservas. | Gestor de reservas | Planificada | 8 | 1 | 3
E02-HU03 | Como peluquero, necesito poder deshabilitar días, semanas o meses disponibles de la agenda, con la finalidad de poder atender otros asuntos. | Gestor de horarios | Planificada | 5 | 1 | 4
E02-HU04 | Como peluquero, necesito poder observar un dashboeard del negocio, con la finalidad de poder monitorear las operaciones. | Dashboard del negocio | Planificada | 8 | 1 | 2
E01-HU01 | Como cliente, necesito reservar una hora de atención, con la finalidad de poder agendar un tratamiento de cabello. | Reserva de horas. | Planificada | 8 | 1 | 1
E01-HU02 | Como cliente, necesito que el programa me recomiende una hora de reserva, con la finalidad de hacerme más fácil el agendar una hora. | Recomendador de horas. | Planificada | 13 | 2 | 3
E01-HU03 | Como cliente, necesito observar todas las horas que hay disponibles, con el objetivo de poder elegir la hora y día que más me acomode. | Calendario de horas disponibles | Planificada | 8 | 2 | 2
E05-HU01 | Como un cliente, necesito visualizar los productos que ofrece la peluquería, con la finalidad de cotizar y/o adquirir productos o servicios de mi interes. | Home | Planificada | 5 | 2 | 1
E05-HU02 | Como un cliente, necesito ver las reseñas de los servicios, con la finalidad de evaluiar la calidad del servicio. | Sistema de reseñas | Planificada | 5 | 2 | 2
E05-HU03 | Como un cliente, Necesito ver la información de la peluquería, con la finalidad de poder comunicarme con esta y saber su hubicación. | Acerca de | Planificada | 3 | 3 | 3
E06-HU01 | Como Cliente, necesito poder agendar horas desde Whatsapp, Con la finalidad de hacer más sencillo la reserva de horas. | Agenda de horas por whatsapp | Planificada | 13 | 3 | 1
E06-HU02 | Como cliente, necesito poder comunicarme con la peluquería vía Whatsapp, con la finalidad de hacer más sencilla la comunicación. | Comunicación persona a persona por whatsapp | Planificada | 8 | 3 | 1
E03-HU01 | Como usuario, necesito poder crear una cuenta con mis datos, con la finalidad de poder acceder al sistema. | Creación de cuenta | Planificada | 8 | 3 | 1
E03-HU02 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de poder gestionar mis reservas. | Login | Planificada | 5 | 3 | 2
E03-HU03 | Como usuario, necesito poder cerrar la sesión, con la finalidad de poder terminar la sesión de forma segura. | Logout | Planificada | 3 | 3 | 3
E03-HU04 | Como usuario, necesito poder visualizar mis datos, con la finalidad de editar o revisar información relevante sobre mi persona. | Información de usuario | Planificada | 5 | 3 | 4
E07-HU01 | Como cliente, necesito poder subir una foto mia para visualizar el corte de pelo que deseo, con la finalidad de poder decidir qué servicio deseo contratar. | Simulación IA | Planificada | 21 | 5 | 1
E07-HU02 | Como sistema, necesito poder controlar las cuotas de simulación, con la finalidad de evitar el abuso de uso y evitar el gasto de la suscripción. | Cuotas de simulación IA | Planificada | 8 | 4 | 2
E07-HU03 | Como cliente, necesito poder volver a ver las simulaciones previas, con la finalidad de poder comparar los resultados distintos. | Historial simulación IA | Planificada | 8 | 4 | 3
E04-HU01 | Como administrador, necesito administrar las categorías, con la finalidad de poder organizar el catalogo de servicios. | Gestor de categorías | Planificada | 5 | 4 | 1 | Nos referimos a las categorías de cortes de pelo y productos.
E04-HU02 | Como administrador, necesito gestionar los servicios existentes, con la finalidad de poder agregar o modificar los servicios. | Gestor de servicios. | Planificada | 8 | 4 | 1 | Nos referimos a los servicios de cortes de pelo, como por ejemplo teñir el pelo a verde.
E04-HU03 | Como administrador, necesito gestionar los productos disponibles, con la finalidad de mantener al día los productos usuales y nuevos. | Gestor de productos. | Planificada | 8 | 4 | 1 | Nos referimos a los productos que se tienen en el local y el sistema web.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Extras (hidden)
Estados | SPRINTS
Vacío | 1
Planificada | 2
En proceso | 3
Hecho | 4
Descartada | 5
6
7