## Instructivo
Cómo leer el sprint backlog
Cada fila es una tarea del PDF Tareas x HU, con el mismo identificador y las mismas horas.
Las historias siguen en el sprint en que ya estaban: la reserva base y la vista del peluquero en el sprint 1; el recomendador, el calendario, la vitrina y las reseñas en el sprint 2; la cuenta, la sesión, el perfil y el acerca de en el sprint 3; el admin, las cuotas y el historial de IA en el sprint 4; la simulación de IA y WhatsApp en el sprint 5.
E06 (WhatsApp) entra con las 46 h del PDF. La versión anterior lo marcaba opcional y le asignaba 24 h.
E07-HU01-T04 no tiene nombre en el PDF. La fila conserva las 10 h y lo dice en el texto.
Dueño: programador y base de datos, Nicolas Carmona; diseño y jefatura, Rosa Garrido; pruebas y análisis, Mateo Alvarez. Una persona hace a lo más 8 h en un día hábil.
Consumo es la hora planificada de ese día. Resta es lo que falta de esa tarea después del día. Al cerrar el sprint, la resta final de cada tarea queda en 0.
El estatus queda en Por iniciar: este documento es el plan, no un registro de trabajo ya hecho.
El 18/09 es feriado (Independencia Nacional) y aun así está dentro de los 10 días del sprint 2, igual que el burndown anterior contaba 10 días hábiles.

## Sprint 1
Sprint backlog — Sprint 1
HHS · 31/08/2026 – 13/09/2026 · 105 h · tareas del PDF, una fila por tarea · estatus de planificación: Por iniciar
ID historia | Enunciado | ID tarea | Tarea | Dueño | Estatus | Horas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Consumo | Resta final
[7 empty] | 2026-08-31 | Resta | 2026-09-01 | Resta | 2026-09-02 | Resta | 2026-09-03 | Resta | 2026-09-04 | Resta | 2026-09-07 | Resta | 2026-09-08 | Resta | 2026-09-09 | Resta | 2026-09-10 | Resta | 2026-09-11 | Resta
E01-HU01 | Reserva de una hora de atención. | E01-HU01-T01 | Reserva de hora (bloqueo temporal) | Nicolas Carmona | Finalizado | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E01-HU01-T02 | Crear mensaje de confirmación de hora | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E01-HU01-T03 | Agenda de hora (registro en la bbdd) | Nicolas Carmona | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E01-HU01-T04 | Verificar reserva en la bbdd | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E02-HU01 | Revisión de las horas agendadas. | E02-HU01-T01 | Consultar las reservas existentes | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU01-T02 | Revisar calendario con leyenda | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU01-T03 | Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E02-HU01-T04 | Probar lista, calendario y detalles básicos | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E02-HU02 | Modificación y gestión de las reservas. | E02-HU02-T01 | Crear reserva en persona | Nicolas Carmona | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E02-HU02-T02 | Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | Nicolas Carmona | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E02-HU02-T03 | Cancelar reservas | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU02-T04 | Probar creación, modificación y cancelación. | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E02-HU03 | Bloqueo de días u horas de la agenda. | E02-HU03-T01 | Bloqueo de horas disponibles en el día | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU03-T02 | Bloqueo de días, semanas o mes | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU03-T03 | Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU03-T04 | Realizar registro de cambio en la bbdd | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E02-HU03-T05 | Probar bloqueos y desbloqueos | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E02-HU04 | Dashboard con las operaciones del negocio. | E02-HU04-T01 | Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E02-HU04-T02 | Calcular servicios más cotizados | Nicolas Carmona | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E02-HU04-T03 | Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | Nicolas Carmona | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E02-HU04-T04 | Probar dashboard | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | Total del sprint |  |  | 105 | 24 |  | 22 |  | 12 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 0 |  | 105 | 0

## Sprint 2
Sprint backlog — Sprint 2
HHS · 14/09/2026 – 27/09/2026 · 77 h · tareas del PDF, una fila por tarea · estatus de planificación: Por iniciar
ID historia | Enunciado | ID tarea | Tarea | Dueño | Estatus | Horas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Consumo | Resta final
[7 empty] | 2026-09-14 | Resta | 2026-09-15 | Resta | 2026-09-16 | Resta | 2026-09-17 | Resta | 2026-09-18 | Resta | 2026-09-21 | Resta | 2026-09-22 | Resta | 2026-09-23 | Resta | 2026-09-24 | Resta | 2026-09-25 | Resta
E01-HU02 | Recomendación de la mejor hora para reservar. | E01-HU02-T01 | Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | Nicolas Carmona | Finalizado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | E01-HU02-T02 | Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | Nicolas Carmona | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | E01-HU02-T03 | Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | Nicolas Carmona | Finalizado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
E01-HU03 | Calendario con las horas disponibles. | E01-HU03-T01 | Contruir calendario | Rosa Garrido | Finalizado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | E01-HU03-T02 | Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | Rosa Garrido | Finalizado | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E01-HU03-T03 | Mostrar horas deshabilitadas | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
E05-HU01 | Vitrina de productos para el cliente. | E05-HU01-T01 | Listar productos disponibles en home | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E05-HU01-T02 | Mostrar los 10 productos más usados/comprados | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E05-HU01-T03 | Probar correcta visualización de productos | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E05-HU02 | Reseñas de los servicios. | E05-HU02-T01 | Crear sistema de reseñas x servicio | Nicolas Carmona | Finalizado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E05-HU02-T02 | Mostrar reseñas en el detalle del servicio | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E05-HU02-T03 | Calcular y mostrar promedio de estrellas | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E05-HU02-T04 | Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | Total del sprint |  |  | 77 | 24 |  | 16 |  | 16 |  | 14 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77 | 0

## Sprint 3
Sprint backlog — Sprint 3
HHS · 28/09/2026 – 11/10/2026 · 94 h · tareas del PDF, una fila por tarea · estatus de planificación: Por iniciar
ID historia | Enunciado | ID tarea | Tarea | Dueño | Estatus | Horas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Consumo | Resta final
[7 empty] | 2026-09-28 | Resta | 2026-09-29 | Resta | 2026-09-30 | Resta | 2026-10-01 | Resta | 2026-10-02 | Resta | 2026-10-05 | Resta | 2026-10-06 | Resta | 2026-10-07 | Resta | 2026-10-08 | Resta | 2026-10-09 | Resta
E03-HU01 | Creación de una cuenta de usuario. | E03-HU01-T01 | Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU01-T02 | Definir y aplicar politica de creación de contraseña | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU01-T03 | Verificación de correo (activación y validez) | Nicolas Carmona | Finalizado | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E03-HU01-T04 | Validar correo duplicado. | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E03-HU02 | Inicio de sesión en el sistema. | E03-HU02-T01 | Creación de inputs (correo, contraseña) | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU02-T02 | Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU02-T03 | Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU02-T04 | Muestra mensaje de credenciales invalidas | Rosa Garrido | Finalizado | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | E03-HU02-T05 | Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU02-T06 | Botón de "olvidé contraseña" | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU02-T07 | Probar creación de cuenta | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E03-HU03 | Cierre de sesión. | E03-HU03-T01 | El sistema elimina los datos locales de la sesión | Nicolas Carmona | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU03-T02 | El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU03-T03 | Probar cerrado de sesión | Mateo Alvarez | Finalizado | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
E03-HU04 | Consulta y edición de los datos personales. | E03-HU04-T01 | Creación de página de perfil | Rosa Garrido | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU04-T02 | Mostrar la información sensible (personal) del cliente | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E03-HU04-T03 | Listar servicios/productos comprados | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU04-T04 | Modificar información sensible | Nicolas Carmona | Finalizado | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E03-HU04-T05 | Probar modulo de página de perfil | Mateo Alvarez | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E05-HU03 | Información de contacto y ubicación del local. | E05-HU03-T01 | Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E05-HU03-T02 | Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | Rosa Garrido | Finalizado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E05-HU03-T03 | Validar correcta visualización | Mateo Alvarez | Finalizado | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | Total del sprint |  |  | 94 | 24 |  | 24 |  | 18 |  | 16 |  | 9 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94 | 0

## Sprint 4
Sprint backlog — Sprint 4
HHS · 12/10/2026 – 25/10/2026 · 84 h · tareas del PDF, una fila por tarea · estatus de planificación: Por iniciar
ID historia | Enunciado | ID tarea | Tarea | Dueño | Estatus | Horas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Consumo | Resta final
[7 empty] | 2026-10-12 | Resta | 2026-10-13 | Resta | 2026-10-14 | Resta | 2026-10-15 | Resta | 2026-10-16 | Resta | 2026-10-19 | Resta | 2026-10-20 | Resta | 2026-10-21 | Resta | 2026-10-22 | Resta | 2026-10-23 | Resta
E04-HU01 | Administración de las categorías del catálogo. | E04-HU01-T01 | Edición de categorías | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E04-HU01-T02 | Registro de edición de la categoría | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E04-HU01-T03 | Validación del cambio en bbdd | Mateo Alvarez | Por iniciar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E04-HU02 | Gestión de los servicios de la peluquería. | E04-HU02-T01 | Edición de servicios | Nicolas Carmona | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E04-HU02-T02 | Registro de edición de servicio | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E04-HU02-T03 | Validación del cambio en bbdd | Mateo Alvarez | Por iniciar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E04-HU03 | Gestión de los productos disponibles. | E04-HU03-T01 | Edición de producto | Nicolas Carmona | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E04-HU03-T02 | Registro de edición de producto | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E04-HU03-T03 | Validación del cambio en bbdd | Mateo Alvarez | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E07-HU02 | Control de cuotas de la simulación. | E07-HU02-T01 | Implementar sistema de creditos por rol | Nicolas Carmona | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E07-HU02-T02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | Nicolas Carmona | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E07-HU02-T03 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | Nicolas Carmona | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E07-HU02-T04 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | Rosa Garrido | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E07-HU02-T05 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | Mateo Alvarez | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
E07-HU03 | Historial de simulaciones anteriores. | E07-HU03-T01 | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | Rosa Garrido | Por iniciar | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E07-HU03-T02 | Mostrar detalles de la simulación previa | Rosa Garrido | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E07-HU03-T03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | Nicolas Carmona | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  |  | Total del sprint |  |  | 84 | 24 |  | 24 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84 | 0

## Sprint 5
Sprint backlog — Sprint 5
HHS · 26/10/2026 – 08/11/2026 · 109 h · tareas del PDF, una fila por tarea · estatus de planificación: Por iniciar
ID historia | Enunciado | ID tarea | Tarea | Dueño | Estatus | Horas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Consumo | Resta final
[7 empty] | 2026-10-26 | Resta | 2026-10-27 | Resta | 2026-10-28 | Resta | 2026-10-29 | Resta | 2026-10-30 | Resta | 2026-11-02 | Resta | 2026-11-03 | Resta | 2026-11-04 | Resta | 2026-11-05 | Resta | 2026-11-06 | Resta
E07-HU01 | Simulación del corte de pelo con una foto. | E07-HU01-T01 | Pagar suscripción de agente IA | Rosa Garrido | Por iniciar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | E07-HU01-T02 | Configurar el Agente IA | Nicolas Carmona | Por iniciar | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | E07-HU01-T03 | Implementar agente IA en el sistema | Nicolas Carmona | Por iniciar | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | E07-HU01-T04 | Sin nombre en el PDF (se conservan las 10 h) | Nicolas Carmona | Por iniciar | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | E07-HU01-T05 | Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | Nicolas Carmona | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E07-HU01-T06 | Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | Nicolas Carmona | Por iniciar | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | E07-HU01-T07 | Mostrar simulación | Rosa Garrido | Por iniciar | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | E07-HU01-T08 | Validar generación de la simulación | Mateo Alvarez | Por iniciar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E07-HU01-T09 | Almacenar localmente la simulación | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
E06-HU01 | Reserva de horas desde WhatsApp. | E06-HU01-T01 | Agregar burbuja de chat | Rosa Garrido | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | E06-HU01-T02 | Crear e implementar chats predefinidos | Nicolas Carmona | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E06-HU01-T03 | Consultar disponibilidad de horas | Nicolas Carmona | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E06-HU01-T04 | Registrar reserva (para validación x peluquero) | Nicolas Carmona | Por iniciar | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | E06-HU01-T05 | Probar implementación | Mateo Alvarez | Por iniciar | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
E06-HU02 | Conversación con la peluquería por WhatsApp. | E06-HU02-T01 | Implementar solicitud de atención por personal | Nicolas Carmona | Por iniciar | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0
|  | E06-HU02-T02 | Configurar redirección a chat con peluquero | Nicolas Carmona | Por iniciar | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
|  | E06-HU02-T03 | Probar implementación | Mateo Alvarez | Por iniciar | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | Total del sprint |  |  | 109 | 24 |  | 21 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 109 | 0