## Hoja1
ID HU | ID tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas
E01-HU01 | E01-HU01-T01 | Reserva de hora (bloqueo temporal) | 6
| E01-HU01-T02 | Crear mensaje de confirmación de hora | 4
| E01-HU01-T03 | Agenda de hora (registro en la bbdd) | 6
| E01-HU01-T04 | Verificar reserva en la bbdd | 4
E01-HU02 | E01-HU02-T01 | Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | 8
| E01-HU02-T02 | Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | 8
| E01-HU02-T03 | Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | 8
E01-HU03 | E01-HU03-T01 | Contruir calendario | 8
| E01-HU03-T02 | Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | 7
| E01-HU03-T03 | Mostrar horas deshabilitadas | 5
E02-HU01 | E02-HU01-T01 | Consultar las reservas existentes | 5
| E02-HU01-T02 | Revisar calendario con leyenda | 5
| E02-HU01-T03 | Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | 4
| E02-HU01-T04 | Probar lista, calendario y detalles básicos | 4
E02-HU02 | E02-HU02-T01 | Crear reserva en persona | 6
| E02-HU02-T02 | Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | 7
| E02-HU02-T03 | Cancelar reservas | 5
| E02-HU02-T04 | Probar creación, modificación y cancelación. | 4
E02-HU03 | E02-HU03-T01 | Bloqueo de horas disponibles en el día | 5
| E02-HU03-T02 | Bloqueo de días, semanas o mes | 5
| E02-HU03-T03 | Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | 5
| E02-HU03-T04 | Realizar registro de cambio en la bbdd | 4
| E02-HU03-T05 | Probar bloqueos y desbloqueos | 4
E02-HU04 | E02-HU04-T01 | Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | 5
| E02-HU04-T02 | Calcular servicios más cotizados | 6
| E02-HU04-T03 | Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | 7
| E02-HU04-T04 | Probar dashboard | 4
E03-HU01 | E03-HU01-T01 | Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | 5
| E03-HU01-T02 | Definir y aplicar politica de creación de contraseña | 5
| E03-HU01-T03 | Verificación de correo (activación y validez) | 7
| E03-HU01-T04 | Validar correo duplicado. | 4
E03-HU02 | E03-HU02-T01 | Creación de inputs (correo, contraseña) | 4
| E03-HU02-T02 | Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | 4
| E03-HU02-T03 | Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | 4
| E03-HU02-T04 | Muestra mensaje de credenciales invalidas | 3
| E03-HU02-T05 | Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | 4
| E03-HU02-T06 | Botón de "olvidé contraseña" | 5
| E03-HU02-T07 | Probar creación de cuenta | 4
E03-HU03 | E03-HU03-T01 | El sistema elimina los datos locales de la sesión | 4
| E03-HU03-T02 | El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | 4
| E03-HU03-T03 | Probar cerrado de sesión | 3
E03-HU04 | E03-HU04-T01 | Creación de página de perfil | 5
| E03-HU04-T02 | Mostrar la información sensible (personal) del cliente | 4
| E03-HU04-T03 | Listar servicios/productos comprados | 5
| E03-HU04-T04 | Modificar información sensible | 5
| E03-HU04-T05 | Probar modulo de página de perfil | 4
E04-HU01 | E04-HU01-T01 | Edición de categorías | 5
| E04-HU01-T02 | Registro de edición de la categoría | 5
| E04-HU01-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4
E04-HU02 | E04-HU02-T01 | Edición de servicios | 6
| E04-HU02-T02 | Registro de edición de servicio | 5
| E04-HU02-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4
E04-HU03 | E04-HU03-T01 | Edición de producto | 6
| E04-HU03-T02 | Registro de edición de producto | 5
| E04-HU03-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4
E05-HU01 | E05-HU01-T01 | Listar productos disponibles en home | 5
| E05-HU01-T02 | Mostrar los 10 productos más usados/comprados | 5
| E05-HU01-T03 | Probar correcta visualización de productos | 4
E05-HU02 | E05-HU02-T01 | Crear sistema de reseñas x servicio | 6
| E05-HU02-T02 | Mostrar reseñas en el detalle del servicio | 5
| E05-HU02-T03 | Calcular y mostrar promedio de estrellas | 4
| E05-HU02-T04 | Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | 4
E05-HU03 | E05-HU03-T01 | Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | 4
| E05-HU03-T02 | Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | 4
| E05-HU03-T03 | Validar correcta visualización | 3
E06-HU01 | E06-HU01-T01 | Agregar burbuja de chat | 5
| E06-HU01-T02 | Crear e implementar chats predefinidos | 7
| E06-HU01-T03 | Consultar disponibilidad de horas | 7
| E06-HU01-T04 | Registrar reserva (para validación x peluquero) | 7
| E06-HU01-T05 | Probar implementación | 5
E06-HU02 | E06-HU02-T01 | Implementar solicitud de atención por personal | 6
| E06-HU02-T02 | Configurar redirección a chat con peluquero | 5
| E06-HU02-T03 | Probar implementación | 4
E07-HU01 | E07-HU01-T01 | Pagar suscripción de agente IA | 4
| E07-HU01-T02 | Configurar el Agente IA | 8
| E07-HU01-T03 | Desarollo de modulo de IA en el sistema | 10
| E07-HU01-T04 | Implementar agente IA en el sistema | 10
| E07-HU01-T05 | Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | 7
| E07-HU01-T06 | Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | 8
| E07-HU01-T07 | Mostrar simulación | 6
| E07-HU01-T08 | Validar generación de la simulación | 5
| E07-HU01-T09 | Almacenar localmente la simulación | 5
E07-HU02 | E07-HU02-T01 | Implementar sistema de creditos por rol | 6
| E07-HU02-T02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4
| E07-HU02-T03 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4
| E07-HU02-T04 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5
| E07-HU02-T05 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4
E07-HU03 | E07-HU03-T01 | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6
| E07-HU03-T02 | Mostrar detalles de la simulación previa | 5
| E07-HU03-T03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6
TAREAS TOTALES | 90 | HORAS TOTALES | 469